## Feuil1
Point d'avancement phases 1 et 2 - OASIS-OKAPI de TWS
Version courante OKAPI : 05/03/2020 | [7 empty] | Instance
Numéro | Projet-Domaine | COP | Recensement COP/SIG | Nombre d'objets du réseau ESCOTA | Nombre d'objets transmis à TWS | Dernière étape | Etape en cours | TWS | ESCOTA | Suivi
1 | OKAPI et IRIS-POSITION | Jean-François BOIZET |  |  |  | Remise MAJ OKAPI du 05/03/2020. Intégration avec IRIS-POSITION. |  |  |  | en fonction
2 | Lit d'arrêt | Patrick FABREGAS | Transmis | 12 | 12 | Validation par le COP le 24/06/2019 |  |  |  | en fonction
3 | Auvent | Frédéric CHALION | Transmis | 52 | 52 | Validation par le COP le 13/06/2019 |  |  |  | en fonction
4 | Batiment patrimoniaux | Julien PIERINI | Transmis | 651 | 651 | Validation par le COP |  |  |  | en fonction
5 | Cloture d'emprise | Laurent PERRAUDIN | sans objet | sans objet | sans objet | Validation par le COP le 05/06/2019 |  |  |  | en fonction
6 | Dispositif de retenue - Atténuateurs de choc | Patrick FABREGAS | Transmis | 210 | 210 | Remise nouvelle PILOTE-Atténuateurs-CA V2 (01/04/20): prise en compte des interventions. | Evaluation du pilote par le COP. TWS en attente des remarques. |  | COP
7 | Dispositif de retenue - ITPC | Patrick FABREGAS | Transmis | 324 | 324 | Remise nouvelle PILOTE-ITPC-CA V2 (01/04/20): prise en compte des interventions. | Evaluation du pilote par le COP. TWS en attente des remarques. |  | COP
8 | Bassin | Julien PIERINI | Transmis | 463 | 463 | Remise version intermédiaire PILOTE-Bassins-V7: prise en compte des aspects règlementaires. | TWS en attente de la liste (identifiant du patrimoine) des 5 bassins de test pour chacun des 4 districts |  | COP
9 | Protection acoustique | Laurent PERRAUDIN | Transmis | 212 | 212 | Validation par le COP le 13/05/2019 |  |  |  | en fonction
10 | Ouvrage hydraulique | Julien PIERINI | Transmis | 1450 prévision | 1601 sur 2045 | Mise en place le 09/03/20 sur le serveur de production d'une nouvelle version du PV après validation par le COP du Pilote_OH_V4 (02/03/20) |  |  |  | en fonction
11 | Ecran pare-blocs | Patrick CRISCIONNE | Transmis | 100 prévision | 140 sur 156 | Réception rq du COP - 06/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V1 - En attente de validation par le COP |  |  | COP
12 | FREQUENCE DES VISITES OKAPI - Domaine BASSIN | Julien PIERINI |  |  |  |  | Développement en cours. Remise d'un PILOTE le 23/04/20: gestion de la fréquence des visites sur les bassins. | TWS
13 | GESTION DES DEFAUTS - cloture d'emprise | Laurent PERRAUDIN |  |  |  |  | Développement en cours: 1. colonne « domaine » dans l’extraction globale. 2. Extraction complète "désordres" et "éléments défectueux". 3. Solder les défauts. Remise d'une mise à jour OASIS le 23/04/20. | TWS
14 | PRISE EN COMPTE DES BALISAGES DANS OASIS-OKAPI | Loic CAUVIN après déconfinement |  |  |  |  | TWS en attente du balisage à prendre en compte pour le test - Loic CAUVIN - District de Nice |  | Loic CAUVIN après déconfinement
15 | PROFIL ADP - ADP (Assistant District Patrimoine) | [5 empty] | Développement en cours. 1 ADP par District. Extension des procédures pour la remise et la validation des visites : contrôleurs ESCOTA et prestataires externes. Remise d'une mise à jour OASIS le 23/04/20. | TWS
16 | TABLEAU DE BORD (Tout domaine) |  |  |  |  | Synthèse Etat des Domaines ® visites terminées = visites de l'année en cours uniquement (30/03/2020) | Développement en cours. Remise d'une mise à jour OASIS le 23/04/20. | TWS