## Feuil1
Etat d'avancement des domaines de la phase 2 OASIS OKAPI de TWS
Complément TWS du 20 mai 2019
Complément TWS du 4 avril 2019
Complément JFB "colonne OKAPI pour ESCOTA" le 13 mars 2019
Complément TWS du 12 mars 2019
Complément TWS du 23 novembre 2018
Complément TWS du 6 novembre 2018
Complément JFB du 3 octobre 2018
Information TWS du 10 septembre 2018
Version courante OKAPI : 05/11/2018 | [12 empty] | Suivre le patrimoine | Gérer le patrimoine
Numéro | Domaine | COP | Recensement COP/SIG | Nombre d'objets du réseau ESCOTA | Nombre d'objets transmis à TWS | Suivi des visites avec OKAPI | Visites représentatives | Intégration sur serveur | OKAPI pour TWS | OKAPI pour ESCOTA | Base de donnée intégrée dans OASIS | Domaine disponible dans OASIS-WEB | Formation du COP lui permettant de réaliser des paquets de visites | Formation du COP lui permettant d'utiliser OASIS Web avec un compte COP dédié | Domaine
1 | Lit d'arrêt | Patrick FABREGAS | Transmis | 12 | 12 | 04/07/18 : Prise en compte des remarques de PF lors de la visite terrain - 06/07/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS Espace "ESCOTA Domaine Lits d'arrêt" - En attente de validation par le COP | Visites réalisées avec TWS | Visites représentatives et environnement | Disponible | En attente de validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Lit d'arrêt
2 | Auvent | Frédéric CHALION assisté de C. PEROUSSE | Transmis | 52 | 52 | 22/02/18 : Prise en compte des remarques de FCH - 22/05/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS Espace "ESCOTA Domaine Auvents" - En attente des visites représentatives | En attente de réalisation |  | Disponible | En attente des visites représentatives par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Auvent
3 | Batiment patrimoniaux | Julien PIERINI | Transmis | 651 | 651 | Validation par le COP | Visites terrain réalisées avec TWS | Visites représentatives et environnement | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Batiment patrimoniaux
4 | Cloture d'emprise | Laurent PERRAUDIN | sans objet | sans objet | sans objet | 03/08/18 : Visites terrain avec LP et CB(X-AEQUO) - Prise en compte des remarques du COP - 22/10/18 : Nouvelles visites terrain avec CB(X-AEQUO) - 29/10/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS Espace "ESCOTA Clôtures d'emprise" - En attente de validation par le COP | Visites terrain réalisées avec TWS le 03/08/2018 | Visites représentatives et environnement | Disponible | En attente de validation par le COP | sans objet | instance TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Cloture d'emprise
5 | Dispositif de retenue | Patrick FABREGAS | sans objet | sans objet | sans objet | Prise en compte de l'idée de PF : visites non planifiées pour les atténuateurs de choc et les ITPC - 09/07/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS - Espace "Dispositifs de retenue" - En attente des visites représentatives | En attente de réalisation |  | Disponible | En attente des visites représentatives par le COP | sans objet | instance TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Dispositif de retenue
6 | Bassin | Patrick FABREGAS | Transmis | 463 | 463 | Prise en compte des remarques de PF / LC / GO lors de la visite terrain du 04/07/18 - 06/07/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS - Espace "ESCOTA Domaine Bassins" - 17/04/19 : Réception rq du COP - 17/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V3 - En attente de validation par le COP | Visites terrain réalisées avec TWS le 04/07/2018 | Visites représentatives et environnement | Disponible | En attente de validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Bassin
7 | Protection acoustique | Laurent PERRAUDIN assisté de C. PEROUSSE | Transmis | 212 | 212 | Validation par le COP le 13/05/2019 | Visites virtuelles réalisées avec le concours de C.PEYROUSSE |  | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et "Utilisation du module Protections acoustiques" disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Protection acoustique
8 | Ouvrage hydraulique | Patrick FABREGAS assisté de C. PEROUSSE | Transmis | 1450 prévision | 1601 sur 2045 | 30/03/18 : Remise du modèle de fiche de visite par le COP - 26/09/18 : Données de tests de 294 objets transmis - 05/11/18 : Mise à disposition d'une 1ère version sur le site internet TWS - Espace "ESCOTA Domaine Ouvrages hydrauliques" - 23/01/19 : Mise à disposition d'un tutoriel - 11/03/19 : Transmission données de test (1601 objets) - 12/03/19 : Mise à disposition maquette pour IDP - 04/04/19 : Intégration de 1597 objets dans OASIS - 18/04/19 : Réception rq du COP - 02/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V2 - 16/05/19 : Réception nouvelles rq du COP - 17/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V39 - En attente de validation par le COP | Visites virtuelles réalisées avec le concours de C.PEYROUSSE |  | Disponible | En attente de validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Ouvrage hydraulique
9 | Ecran pare-blocs | Patrick CRISCIONNE | Transmis | 100 prévision | 140 sur 156 | 22/03/18 : Remise d'un modèle de fiche de visite par le COP à TWS - Développement du modèle OKAPI associé réalisé - 03/10/18 : Mise à disposition d'une 1ère version sur le site internet TWS - Espace "ESCOTA Domaine Filets Pare blocs" - 11/03/19 : Transmission données de test (140 objets) - 04/04/19 : Intégration de 138 objets dans OASIS - 11/04/19 : Visites sur le terrain COP+TWS - 15/14/19 : Réception rq du COP - 06/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V1 - En attente de validation par le COP | Visites terrain réalisées avec TWS le 11/04/2019 |  | Disponible | En attente de validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Ecran pare-blocs