## Feuil1
Etat d'avancement des domaines de la phase 2 OASIS OKAPI de TWS
Complément TWS du 23 juillet 2019
Complément TWS du 24 juin 2019
Complément TWS du 18 juin 2019
Complément TWS du 20 mai 2019
Complément TWS du 4 avril 2019
Complément JFB "colonne OKAPI pour ESCOTA" le 13 mars 2019
Complément TWS du 12 mars 2019
Complément TWS du 23 novembre 2018
Complément TWS du 6 novembre 2018
Complément JFB du 3 octobre 2018
Information TWS du 10 septembre 2018
Version courante OKAPI : 18/06/2019 | [12 empty] | Suivre le patrimoine | Gérer le patrimoine
Numéro | Domaine | COP | Recensement COP/SIG | Nombre d'objets du réseau ESCOTA | Nombre d'objets transmis à TWS | Suivi des visites avec OKAPI | Visites représentatives | Intégration sur serveur | OKAPI pour TWS | OKAPI pour ESCOTA | Base de donnée intégrée dans OASIS | Domaine disponible dans OASIS-WEB | Formation du COP lui permettant de réaliser des paquets de visites | Formation du COP lui permettant d'utiliser OASIS Web avec un compte COP dédié | Domaine
1 | Lit d'arrêt | Patrick FABREGAS | Transmis | 12 | 12 | Validation par le COP le 24/06/2019 | Visites réalisées avec TWS | Visites représentatives et environnement | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Lit d'arrêt
2 | Auvent | Frédéric CHALION assisté de C. PEROUSSE | Transmis | 52 | 52 | Validation par le COP le 13/06/2019 | En attente de réalisation |  | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Auvent
3 | Batiment patrimoniaux | Julien PIERINI | Transmis | 651 | 651 | Validation par le COP | Visites terrain réalisées avec TWS | Visites représentatives et environnement | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Batiment patrimoniaux
4 | Cloture d'emprise | Laurent PERRAUDIN | sans objet | sans objet | sans objet | Validation par le COP le 05/06/2019 | Visites terrain réalisées avec TWS le 03/08/2018 | Visites représentatives et environnement | Disponible | Validation par le COP | sans objet | instance TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Cloture d'emprise
5 | Dispositif de retenue | Patrick FABREGAS | sans objet | sans objet | sans objet | Prise en compte de l'idée de PF : visites non planifiées pour les atténuateurs de choc et les ITPC - 09/07/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS - Espace "Dispositifs de retenue" - En attente des visites représentatives | En attente de réalisation |  | Disponible | En attente des visites représentatives par le COP | sans objet | instance TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Dispositif de retenue
6 | Bassin | Patrick FABREGAS | Transmis | 463 | 463 | Prise en compte des remarques de PF / LC / GO lors de la visite terrain du 04/07/18 - 06/07/18 : Mise à disposition nouvelle version sur le site internet TWS - Espace "ESCOTA Domaine Bassins" - 17/04/19 : Réception rq du COP - 17/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V3 - 12/07/19 : Réception rq du COP - 18/07/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V6 - Validation par le COP le 22/07/2019 | Visites terrain réalisées avec TWS le 04/07/2018 | Visites représentatives et environnement | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et dédié disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Bassin
7 | Protection acoustique | Laurent PERRAUDIN assisté de C. PEROUSSE | Transmis | 212 | 212 | Validation par le COP le 13/05/2019 | Visites virtuelles réalisées avec le concours de C.PEYROUSSE |  | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux et "Utilisation du module Protections acoustiques" disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Protection acoustique
8 | Ouvrage hydraulique | Patrick FABREGAS assisté de C. PEROUSSE | Transmis | 1450 prévision | 1601 sur 2045 | Validation par le COP le 17/06/2019 | Visites virtuelles réalisées avec le concours de C.PEYROUSSE |  | Disponible | Validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Ouvrage hydraulique
9 | Ecran pare-blocs | Patrick CRISCIONNE | Transmis | 100 prévision | 140 sur 156 | 22/03/18 : Remise d'un modèle de fiche de visite par le COP à TWS - Développement du modèle OKAPI associé réalisé - 03/10/18 : Mise à disposition d'une 1ère version sur le site internet TWS - Espace "ESCOTA Domaine Filets Pare blocs" - 11/03/19 : Transmission données de test (140 objets) - 04/04/19 : Intégration de 138 objets dans OASIS - 11/04/19 : Visites sur le terrain COP+TWS - 15/14/19 : Réception rq du COP - 06/05/19 : Prise en compte des rq avec pilote-V1 - En attente de validation par le COP | Visites terrain réalisées avec TWS le 11/04/2019 |  | Disponible | En attente de validation par le COP | Réalisé par TWS | Réalisé par TWS | Tutoriels généraux disponibles sur le site Internet de TWS / Assistance par téléphone à la demande / Possibilité de formation groupée à distance ou sur site |  | Ecran pare-blocs